## Hoja1
N° | TAREA / AREA | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA/SOLICITUD | COMENTARIO MANTENIMIENTO | COMENTARIO LOGISTICA | RESPONSABLE / PROVEEDOR | ORDEN DE TRABAJO | COTIZACIÓN | MONTO ESTIMADO (s/ sin IGV) | STATUS* | INICIO | FIN | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s
1 | sub estacion | manteniemiento a sub estacion electrca 10 KVA | ultimo servicio 7/6/2023 | sin requerimiento |  |  |  |  | 3. EN REQUERIMIENTO
2 | pozos a tierra | mantenimiento a pozos de tierra | ultimo servicio 10/8/2022 | sin requerimiento |  |  |  |  | 3. EN REQUERIMIENTO
4 | grifo | mantenimiento y limpieza al tanque de recepción 20 000 galones | ultimo servicio 16/11/2023 | sin requerimrirnto
7 | electrobomba de resirculacion de sanguazasala 20Hp | manteniemiento preventivo electrobomba de 20hp | cambio de rodaje presestopa, omega, reten, aceite de caja, limpieza y barnizado de motor, limpieza y pintado de carcaza | trabajos se realizarán finalizando la temporada | SAUL CACERES |  |  |  | 2. TRABAJO EN CURSO | 2024-11-05
8 | motoreductor de beelfeder sala 2 | mantenimiento preventivo a motoreductor del beeel feder | cambio de rodajes, retenes, cambio de aceite de caja, limpieza y barnizado de motor, esmerilado y pintado de carcaza | trabajos se realizarán finalizando la temporada | SAUL CACERES |  |  |  | 2. TRABAJO EN CURSO | 2024-11-05
9 | motoreductor de balanza dinamica sala 2 | manteniemeinto preventivo motoreductor de balanza dinamica | cambio de rodajes,retenes, cambio de aceite de caja, limpieza y barnizado de motor, esmerilado y pintado de carcaza | trabajos se realizarán finalizando la temporada | SAUL CACERES |  |  |  | 2. TRABAJO EN CURSO | 2024-11-05
11 | Tanque de agua salada | reparacion de electrobomba de 7.5hp | cotizar materiales (Rodajes, retenes) | trabajos se realizarán finalizando la temporada | SAUL CACERES
12 | tanque de inundacion de bodega 20 Hp | mantenimiento prevcentivo motor, bomba centrifuga | limpieza y barnizado de motor, cambio de rodajes presestopa, sellos, a bomba sentrifuga | trabajos se realizarán finalizando la temporada | SAUL CACERES
14 | sala de maquinas transvac descarga | mantenimiento a bomba de vacio de comprensor de descarga | Cotizar con SIHI para su mantenimiento y generar requerimiento | trabajos se realizarán finalizando la temporada | SIHI
15 | sala de maquinas transvac descarga | mantenimiento de motor krafhtman 100hp | Cotizar con proveedor para cotización de mantenimiento preventivo | trabajos se realizarán finalizando la temporada | RG MOTORS EIRL
16 | sala de maquinas transvac descarga | manteniento a motor de 50hp siemnes | Cotizar con proveedor para cotización de mantenimiento preventivo | trabajos se realizarán finalizando la temporada | RG MOTORS EIRL
20 | sala de maquinas transvac descarga | Fabricación de base para bomba de achique |  |  | SAUL CACERES
18 | sala de maquinas transvac descarga | instalacion de techo con estructuras y material alucin | Si va, generar el requerimiento (Cotizar con Huarote y pretell a ver con quien hacemos el trabajo) |  | HUGO HUAROTE / PRETEL |  |  |  | 3. EN REQUERIMIENTO